

**Отдел образования**

**МО «Томаринский городской округ»**

 **Сахалинской области**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИКАЗ №** 38/1- а

 от 16 февраля 2021 года

г. Томари

**Об участии общеобразовательных организаций муниципального образования «Томаринский городской округ» в реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2021 году**

Руководствуясь распоряжением министерства образования Сахалинской области от 01 февраля 2021 года № 3.12-104-р «Об участии общеобразовательных организаций Сахалинской области в реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2021 году» и в соответствии с реализацией Федеральным Государственным образовательным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (школы с низкими образовательными результатами) в Сахалинской области в 2021 году

 **Приказываю:**

1. Определить муниципальным координаторами по проекту «500+» Ляпину Юлию Николаевну, консультанта отдела образования муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области.

2. Утвердить список общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (500+) (приложение 1).

3. Утвердить Дорожную карту по реализации проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Сахалинской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2021 году (приложение 2).

4. Отделу образования довести данный приказ до сведения органов образовательных организаций с целью координации деятельности.

5. Руководителям общеобразовательных организаций (школы с низкими результатами) организовать работу в соответствии с Дорожной картой.

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на консультанта отдела образования Ю.Н. Ляпину.

Руководитель отдела образования Т.А. Дё

Приложение 1

К приказу отдела образования

от 16.02.2021 № 38/1-а

**Список**

**общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (500+)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **МО** | **Наименование общеобразовательных организаций** |
| 1 | МО «Томаринский ГО» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томари Сахалинской области |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ильинское муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской области" |

Приложение 2

К приказу отдела образования

от 16.02.2021 № 38/1-а

**Дорожная карта**

**по реализации проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций округ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты показателя для контроля** |
| **1. Организационно-подготовительная работа** |
| 1.1. | Назначение муниципальногокоординаторов и направление данных в ФИС ОКО  | отдел образования | февраль 2021 | Назначение муниципального координатора |
| 1.2. | Общеобразовательные организации участвующие в проекте | отдел образования | февраль 2021 | Список школ-участников проекта |
| 1.3. | Направление данных об отобранных школах-участниках проекта и данных муниципальных координаторов | отдел образования | 28.01.2021 | Заполнение формы по муниципальным координаторам  |
| 1.4. | Утверждение приказа по участию округа в федеральном проекте «500+» | отдел образования | февраль 2021 | приказ отдела образования |
| 1.5. | Предварительный отбор кураторов для методической поддержки школ | отдел образованияОО | 27-28.01.2021 | Список кураторов |
| **2. Работа в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)** |
| 2.1. | Старт анкетирования участников образовательных отношений в отобранных школах | ОО | 28.01.2021 | Запуск анкетирования |
| 2.2. | Утверждение кураторов в отобранные школы | отдел образования | февраль 2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы, % |
| 2.3. | Завершение анкетирования школ-участниц проекта для формирования рисковых профилей школ (РПШ)  | ОО | февраль 2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование, % |
| **3. Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций** |
| 3.1. | Начало работы школ и кураторов с рисковыми профилями школ | ОО | 24.02.2021 | Размещение рисковых профилей школ в ИС МЭДК |
| 3.2. | Консультирование кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ, составление графика посещения | КураторыОО | 26.02.2021 | Вебинар для кураторов (по отдельному плану ИРОСО), графики посещения школ кураторами |
| 3.3. | Первичное посещение образовательных организаций кураторами, верификация рисковых профилей школ, внесение соответствующих отметок в ИС МЭДК | Кураторы | 10.03.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, посещенных кураторами, % доля образовательных организаций активировавших, % рисковые направления в ИС МЭДК, % |
| 3.4. | Проведение научно-методических вебинаров с 10.03. по 02.04.2021 г. | Муниципальный координаторКураторыОО | 10.03.2021- 02.04.2021 | Еженедельные методические вебинары (по отдельному плану ИРОСО) |
| 3.5. | Проведение вебинаров по методическим запросам ШНОР в рамках подготовки концептуальных документов | ОО | 15.05.2021 | Вебинары по запросам (по отдельному плану ИРОСО) |
| 3.6. | Размещение ШНОР концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК | КураторыОО | 30.04.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором, % |
| 3.7. | Размещение образовательными организациями данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | КураторыОО | 30.05.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, % |
| 3.8. | Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту (1 этап) | Муниципальный координаторКураторыОО | 21.06.2021 | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга), % |
| 3.9. | Размещение образовательными организациями данных для вторичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | КураторыОО | 20.08.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, % |
| 3.10. | Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту (2 этап) | Муниципальный координаторКураторыОО | 20.09.2021 | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга), % |
| 3.11. | Размещение образовательными организациями данных для второго мониторинга в ИС МЭДК | КураторыОО | 01.11.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, % |
| 3.12. | Формирование пакета методик/алгоритмов адресной помощи решения проблем ШНОР, участвующих в проекте | отдел образования ОО | 20.12.2021 | Сборник |
| 3.13. | Круглый стол по обсуждению предварительных итогов реализации проекта в Сахалинской области | отдел образования ОО | Декабрь 2021 | Представление опыта участия в проекте ШНОР и определение перспектив дальнейшей работы |