Приложение №2

к приказу отдела образования

МО «Томаринский городской округ»

от 18 ноября 2021 года № 230 - а

Дорожная карта по внедрению

модели реализации разноуровневых программ дополнительного образования (ИЗО, декоративно-прикладное творчество)

на базе МБОУ ЦДТ с. Красногорск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Этап и его содержание | 2021/2022 уч. год | 2022/2023 уч. год | 2023/2024 уч. год | 2024/2025 уч. год | Ответственный исполнитель/Примечания |
| 1 | Разработка «Дорожной карты» по внедрению модели реализации разноуровневых программ дополнительного образования (ИЗО, декоративно-прикладное творчество) | до 23.11.21 |  |  |  | Будаловский А.А зам. руководителя отдела образования |
| 2 | Создание на сайте отдела образования МО «Томаринский городской округ» раздела для освещения внедрения модели реализации программ. | до 26.11.21 |  |  |  | Цапок А.С- системный администратор  |
| 3 | Проведение мониторинга реализации программ, включая социологический опрос детей и родителей. | Май 2022 | Май2023 | Май2024 | Май 2025 | Калашникова А.О. –директор МБОУ ДО ЦДТ с. Красногорск |
| 4 | Поиск и привлечение внеобразовательных субъектов | **+** | **+** | **+** | **+** | Калашникова А.О. –директор МБОУ ДО ЦДТ с. Красногорск |
| 5 | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в части реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ | **+** | **+** | **+** | **+** | Калашникова А.О. –директор МБОУ ДО ЦДТ с. КрасногорскГалат О.А - ведущий специалист отдела образования |
| 6 | Анализ реальных потребностей в реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ для детей, проживающих в сельской местности | **+** | **+** | **+** |  | Будаловский А.А зам. руководителя отдела образованияКалашникова А.О. –директор МБОУ ДО ЦДТ с. Красногорск |
| 7 | Обновление содержания образовательных программ, планируемых к реализации с учетом разноуровневости | **+** | **+** | **+** | **+** | Калашникова А.О. –директор МБОУ ДО ЦДТ с. Красногорск |
| 8 | Построение системы взаимодействия организаций (заключение договоров сетевого взаимодействия, описание ресурсов организаций, обучающие семинары и т.д.) при условии реализации разноуровневой программы в сетевой форме | **+** | **+** | **+** | **+** | Калашникова А.О. –директор МБОУ ДО ЦДТ с. Красногорск |
| 9 | Организация очного сопровождения участия обучающихся в дополнительной общеобразовательной программе, вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и тьюторства |  |  |  |  | Калашникова А.О. –директор МБОУ ДО ЦДТ с. Красногорск |
| 10 | Мониторинг хода и итогов реализации Модели  | **+** | **+** | **+** | **+** | Будаловский А.А зам. руководителя отдела образованияКалашникова А.О. –директор МБОУ ДО ЦДТ с. Красногорск |
| 11 | Подведение и представление итогов, корректировки модели на следующий учебный год |  | **+** | **+** | **+** | Калашникова А.О. –директор МБОУ ДО ЦДТ с. Красногорск |