Приложение №1

к приказу отдела образования

МО «Томаринский городской округ»

от 18 ноября 2021 года № 230 - а

Дорожная карта по внедрению модели реализации

программ для организации летнего отдыха и заочных школ

на базе МБОУ ДО ЦДТ г. Томари

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 кв.  2021 | 1 кв.  2022 | 2 кв.  2022 | 3 кв.  2022 | 4 кв.  2022 | Ответственный исполнитель / Примечания |
| 1 | Разработка «Дорожной карты» по внедрению модели реализации  программ для организации летнего отдыха и заочных школ. | до 23.11.21 |  |  |  |  | Будаловский А.А зам. руководителя отдела образования |
| 2 | Создание на сайте отдела образования МО «Томаринский городской округ» раздела для освещения внедрения модели реализации программ. | до 26.11.21 |  |  |  |  | Цапок А.С- системный администратор |
| 3 | Проведение мониторинга реализации программ летнего отдыха, включая социологический опрос детей и родителей. |  |  | в конце каждой смены | |  | Аполонина А.Л. –директор МБОУ ДО ЦДТ г. Томари |
| 4 | Поиск и привлечение внеобразовательных субъектов | + |  | + |  |  | Аполонина А.Л. –директор МБОУ ДО ЦДТ г. Томари |
| 5 | Разработка (корректировка) и утверждение программ по реализации организации летнего отдыха и заочных школ. |  |  | до 1.05.21 |  |  | Аполонина А.Л. –директор МБОУ ДО ЦДТ г. Томари |
| 6 | Подготовка кадров (участие педагогов задействованных в работе летних лагерей в программах повышения квалификации) | **+** | **+** |  |  |  | Аполонина А.Л. –директор МБОУ ДО ЦДТ г. Томари  Галат О.А.- ведущий специалист отдела образования |
| 7 | Запуск информационной кампании |  | + | + |  |  | Аполонина А.Л. –директор МБОУ ДО ЦДТ г. Томари |
| 8 | Проведение методических мероприятий по организации летнего оздоровительного отдыха: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Совещания при руководителе образовательной организации | **+** | + |  |  |  | Аполонина А.Л. –директор МБОУ ДО ЦДТ г. Томари |
| 8.2 | Участие в региональных семинарах |  | + | + |  |  | **При наличии** |
| 8.3 | Участие в региональной конференции по организации лета |  | **+** |  |  |  | **При наличии** |
| 9 | Мониторинг хода и итогов реализации Модели |  |  |  | + | + | Будаловский А.А – зам. руководителя отдела образования Аполонина А.Л. –директор МБОУ ДО ЦДТ г. Томари |
| 10 | Подведение и представление итогов, корректировки модели на 2023-2024гг. |  |  |  | + | + | Будаловский А.А – зам. руководителя отдела образования Аполонина А.Л. –директор МБОУ ДО ЦДТ г. Томари |